## 计划编制导入模板
序号 | 计划编码 | 计划年度 | 计划月份 | 计划类型 | 是否重点计划 | 计划名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划内容 | 计划说明 | 计划目标 | 计划费用 | 是否关联预算 | 关联预算方式 | 关联预算科目编码 | 关联预算科目名称 | 税率(%) | 所占分值 | 所占金额 | 计划来源 | 协助人
1 |  | 2021 | 4 | 工程类 | 否 | 弱电设备改造 | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 中控室合并降本增效 | 中控室合并降本增效 | 完成承德四季城中控室监控系统合并 | 0 | 否 | [6 empty] | 年度计划
2 |  | 2021 | 3 | 工程类 | 否 | 弱电设备改造 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 中控室合并降本增效 | 中控室合并降本增效 | 完成赵都新城D区中控室监控系统合并 | 0 | 否 | [6 empty] | 年度计划
3 |  | 2021 | 6 | 工程类 | 否 | 弱电设备改造 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 中控室合并降本增效 | 中控室合并降本增效 | 双滦万和城中控室监控系统合并 | 0 | 否 | [6 empty] | 年度计划
4 |  | 2021 | 3 | 工程类 | 否 | 给水加压设备改造 | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 加压设备节能改造 | 加压设备节能改造 | 赵都新城D区7#地设备改造， | 0 | 否 | [6 empty] | 年度计划
5 |  | 2021 | 1 | 工程类 | 否 | 给水加压设备改造 | 2021-01-01 | 2021-07-30 | 加压设备节能改造 | 加压设备节能改造 | 赵都新城B区3#地设备改造， | 0 | 否 | [6 empty] | 年度计划
6 |  | 2021 | 1 | 工程类 | 否 | 给水加压设备改造 | 2021-01-01 | 2021-07-30 | 加压设备节能改造 | 加压设备节能改造 | 未来时间加压设备改造 | 0 | 否 | [6 empty] | 年度计划